## Plan1
Análise dos Riscos do Projeto
Id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3 - Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Procastinação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Estabeler rotinas nos integrantes.
2 | Falta de comunicação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reuniões; Interação diária com os integrantes;
3 | Problemas de saída de integrante | 1 | 3 | 6 | Evitar | Alinhamento do andamento do projeto.
4 | Ausência e falta de comprometimento | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Planejamento e comunicação entre os integrantes.
5 | Conflito de idéias | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Comunicação e votação para a escolha de idéias conflitantes.
6 | Desvio de atenção | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Chamar a atenção do integrante.
7 | Gestão de tempo | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Planejamento; Organização; Priorização e estimativa